Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

________________________ Многоквартирный дом_____________________________

(вид объекта недвижимости)

по адресу:_________________г. Майкоп, ул. Свободы,  421, 421а_________________________________

ОБРАЗЕЦ

| № п/п | Обобщенное наименование работ | График реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 квартал 2017 | 4 квартал 2017 | 1 квартал 2018 | 2 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 1 квартал 2019 | 2 квартал 2019 | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 1 квартал 2020 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 4 квартал 2020 |
| 1. | Подготовительные, геодезические работы (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фактически | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Земляные работы (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фактически | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы при возведении конструкций фундаментов (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фактически | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Работы при возведении конструкций подземной части (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фактически | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы при возведении конструкций надземной части (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 100 |
|  | - фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 50 | 100 |
|  | - фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ОБРАЗЕЦ Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 50 | 100 |
|  | - фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 50 | 100 |
|  | - фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Общестроительная готовность(%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 15 | 20 | 30 | 60 | 85 | 100 |
|  | - фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |
|  | - фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12.2020 |
|  | - фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.3.2021 |
|  | - предусмотренный договорами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - предусмотренный в сообщении о завершении ОБРАЗЕЦ строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |

_гендиректор___________________      _А.И. Хутыз____________________            __________________

(должность руководителя)     (подпись)          (Ф. И. О.)

место

для

печати