СВОДНАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на строительство многоквартирного жилого дома по улю Свободы, 421, 421а в г. Майкопе

(тыс. рублей)

| № позиции сводного сметного расчета | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав объектов, видов работ и затрат по сводному сметному расчету | Сметная стоимость строи тельства по утвержденной проектной документации |  |  |  |  | Освоено капитальных вложений по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Подготовительный период | 3 квартал 2017 | 4 квартал 2017 | 1 квартал 2018 | 2 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 1 квартал 2019 | 2 квартал 2019 | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 1 квартал 2020 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 4 квартал 2020 |
| 1 | 1 | Затраты на подготовку тнрритории | 5125 |  |  |  | 5125 | 5125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02-01 | Многоквартирный жилой дом | 32125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 05-01-01 | Сети связи | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 06-01-01 | В1 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 06-02-02 | К1 | 525 | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 06-03-03 | К2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 06-04-04 | Газ | 1353 | 1055 | 139 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-01-01 | Благоустройство ВВП | 1035 | 1035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 07-02-02 | ВнВП | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 07-03-03 | ВБ | 611 | 611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 07-04-04 | ВнБ | 636 | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 07-05-05 | Воз. | 163 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 07-06-06 | ВнОз. | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Гсн 81-05-01-2001 п.4,1,1 | Врем зд и соор. | 459 | 306 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Гсн 81-05-02-2007 п.11.2 | Произв раб. в зим. время | 756 | 732 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пост. прав. от 31.05.2000№420 | Затраты по страхованию | 810 |  |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Технологическое присоединение к эл. сетям | 683 |  |  |  | 683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пост. прав. от 21.06.2010 №468 | Строительный контроль | 1080 |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сводная смета на проект. работы | Проектные работы | 1560 |  |  |  | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Пост. прав. от 05.03.5007 №145 | Экспертиза проектов | 381 |  |  |  | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МДС81.-35.2004 п.4.91 | Авторский надзор | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | МДС81.-35.2004 п.4.91 | Непредвиденные затраты | 1832 | 1274 | 162 | 98 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник     (директор)     службы
заказчика   на  строящемся  объекте
или директор инженерной организации

выполняющей      часть     функций
заказчика  по договору с последним)            _________                        ____________________
                                                                                      подпись                                           Ф.И.О.

Согласовано:
Генеральный подрядчик                                    _________                        ____________________
                                                                                  подпись                                               Ф.И.О.