Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

________________________ Многоквартирный дом_____________________________

(вид объекта недвижимости)

по адресу:_________________г. Майкоп, ул. Ленина, 29_________________________________

ОБРАЗЕЦ

| № п/п | Обобщенное наименование работ | График реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 4 квартал 2017 | 1 квартал 2018 | 2 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 1 квартал 2019 | 2 квартал 2019 | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 1 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |  |
| 1. | Подготовительные, геодезические работы (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | 100 | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | - фактически | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Земляные работы (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | 75 |  | - | - | - |  |  |  | - |  | 25 |  |  |  |
|  | - фактически | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы при возведении конструкций фундаментов (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | 85 |  |  | - | - |  |  |  | - |  | 15 |  |  |  |
|  | - фактически | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Работы при возведении конструкций подземной части (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | 85 | - | - | - | - |  |  | 1 | - |  | 15 |  |  |  |
|  | - фактически | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы при возведении конструкций надземной части (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  | - фактически |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | - | - | - |  |  |  | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |  |  |
|  | - фактически |  |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ОБРАЗЕЦ Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 40 | 50 | 70 | 100 |  |
|  | - фактически |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | - | - | - | - |  |  |  |  | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 |  |
|  | - фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Общестроительная готовность(%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | 7 | 16 | 22 | 30 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | 100 |  |  |
|  | - фактически | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |
|  | - фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по плану | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 31.05.2020 |  |  |
|  | - фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - предусмотренный договорами | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |
|  | - измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - предусмотренныйв сообщении о завершении ОБРАЗЕЦ строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |

_гендиректор___________________      _А.И. Хутыз____________________            __________________

(должность руководителя)     (подпись)          (Ф. И. О.)

место

для

печати