СВОДНАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на строительство многоквартирного жилого дома в кВ 276 угол Советской и Ленина в г. Майкопе

(тыс. рублей)

| № позиции сводного сметного расчета | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав объектов, видов работ и затрат по сводному сметному расчету | Сметная стоимость строи тельства по утвержденной проектной документации |  |  |  |  | Освоено капитальных вложений по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Подготовительный период | 2 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 4 квартал 2017 | 1 квартал 2018 | 2 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 1 квартал 2019 | 2 квартал 2019 | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 1 квартал 2020 | 2 квартал 2020 |  |
| 1 | 1 | Затраты на подготовку тнрритории | 6353,6 |  |  |  | 6353,6 | 6353,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02-01 | Многоквартирный жилой дом | 379517,914 | 318578,32 | 44787,94 | 16151,65 |  |  | 2104,934 | 14382. | 35 478 229,00 | 60 268 868,00 | 94 805 430,00 | 126 304 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 05-01-01 | Сети связи | 504,26 | 348,612 | 155,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 06-01-01 | В1 | 194,18 | 194,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 06-02-02 | К1 | 456,38 | 456,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 06-03-03 | К2 | 193,268 | 193,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 06-04-04 | Теплосеть | 952,455 | 791,468 | 11,4 | 149,587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-01-01 | Благоустройство ВВП | 2463,39 | 2463,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 07-02-02 | ВнВП | 21,28 | 21,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 07-03-03 | ВБ | 2720,5 | 2720,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 07-04-04 | ВнБ | 1035,35 | 1035,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 07-05-05 | Воз. | 326,572 | 326,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 07-06-06 | ВнОз. | 119,55 | 119,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Гсн 81-05-01-2001 п.4,1,1 | Врем зд и соор. | 4094,27 | 3599,74 | 494,53 |  |  | 2562,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Гсн 81-05-02-2007 п.11.2 | Произв раб. в зим. время | 2763,51 | 2429,72 | 333,79 |  |  |  |  |  |  | 118,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пост. прав. от 31.05.2000№420 | Затраты по страхованию | 3762,99 |  |  |  | 3762,99 |  |  |  |  |  |  | 1412,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Технологическое присоединение к эл. сетям |  |  |  |  | 296,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пост. прав. от 21.06.2010 №468 | Строительный контроль | 9706,57 |  |  |  | 9706,57 |  | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сводная смета на проект. работы | Проектные работы | 4032,54 |  |  |  | 4032,54 | 4032,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Пост. прав. от 05.03.5007 №145 | Экспертиза проектов | 511,72 |  |  |  | 511,72 | 511,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МДС81.-35.2004 п.4.91 | Авторский надзор | 457,90 |  |  |  | 457,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | МДС81.-35.2004 п.4.91 | Непредвиденные затраты | 5450,06 | 6665,58 | 915,65 | 561,23 | 307,6 | 355,12 | 420 | 840 | 1200 | 1600 | 1900 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник     (директор)     службы
заказчика   на  строящемся  объекте
или директор инженерной организации

выполняющей      часть     функций
заказчика  по договору с последним)            _________                        ____________________
                                                                                      подпись                                           Ф.И.О.

Согласовано:
Генеральный подрядчик                                    _________                        ____________________
                                                                                  подпись                                               Ф.И.О.